## Acceuil
Date of creation: | 2015-11-02
Last date of modification :
Author : | T.BRUHIERE
Titre du document : | Planning Projet.xlsx | Version : | 1.0
Fonction : | Ce document décrit l'ensemble des planning prévu par l'équipe de CWEETHOME afin de prévoir et de visualiser l'avancement du projet, et détecter si des problèmes font surface & pour quelle(s) tâche(s).

## Buisiness
Buisness
Tâches : | Temps : | Date limite : | Qui? | Etat:
Etude de la concurrence :
- Qui est sur le marché? | 1 jours | 2015-11-03 | T | 0%
- Quels types d'entreprise? (taille, secteur d'activité, …) | 1 jours | 2015-11-03 | T | 0%
- Importation (France, europe, internationnal) | 1 jours | 2015-11-03 | T | 0%
- Développement de la domotique ces deux dernière années. | 1 jours | 2015-11-03 | T | 0%
- Rédaction du document "Etude de la concurrence" | 1 jours | 2015-11-03 | T | 0%
Positionnement marketing :
- Etude du positionnement de la concurrence | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Définition de notre positionnement (précision de notre différentiation) | 5jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Réalisation d'un sondage (Google Forms) | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Rédaction du document "Positionnement maketing" | 5jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Définition de la clientèle visée | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
Coût de fabication :
- Prix des matériaux (carte aduino, carte électronique, plugin, etc…) | 5 jours | 2015-11-13 |  | 0% |  | Nombre | en %
- Coût d'installation | 5 jours | 2015-11-13 |  | 0% | Nombre de tâches réalisées | 0 | 0%
- Coût de gestion de l'entreprise | 5 jours | 2015-11-13 |  | 0% | Nombre de tâches totales : | 16 | 100%
- Rédaction du document "Coût de fabrication" | 5 jours | 2015-11-13 |  | 0%
Prix de vente :
- Définition du prix de vente | 5 jours | 2015-11-17 |  | 0%
- Rédaction du document "Prix de vente" | 5 jours | 2015-11-17 |  | 0%
Stratégie marketing :

## Application android
Application Android
Tâches : | Temps : | Date limite : | Qui? | Etat :
Pris en main :
- Création d'une application basique de test | 5 jours | 2015-11-06 | T | 0%
- Configuration de conncetion à l'arduino | 5 jours | 2015-11-06 | T | 0%
- Communication avec la carte arduino | 5 jours | 2015-11-06 | T | 0%
- Contrôle d'un relai avec l'application | 5 jours | 2015-11-06 | T | 0%
[6 empty] | Nombre | en %
[5 empty] | Nombre de tâches réalisées | 0 | 0%
[5 empty] | Nombre de tâches totales : | 4 | 100%

## Programme arduino
Programme Arduino
Tâches : | Temps : | Date limite : | Qui? | Etat :
Pris en main :
- Contrôle d'un relai de la carte arduino | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Contrôle de tous les relais | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Mise en place des connections à internet | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
- Contrôle d'un relai avec l'application | 5 jours | 2015-11-06 | C | 0%
[6 empty] | Nombre | en %
[5 empty] | Nombre de tâches réalisées | 0 | 0%
[5 empty] | Nombre de tâches totales : | 4 | 100%

## Maquette
Maquette
Tâches : | Temps : | Date limite : | Qui? | Etat :
Modélisation de la maquette :
- Modéliser la maquette à l'aide d'un logiciel de CAO |  |  | C | 0%
Conception de la maquette :
- Réalisation de la maquette en bois (socle de la maquette, mur extérieur, cloison intérieure, porte) |  |  | C | 0%
- Réalisation des mécanismes des volets |  |  | C | 0%
- Réalisation du mécanisme de la porte de garage |  |  | C | 0%
|  |  | C | 0%
Câblage électronique de la maquette :
- Montage et cablage des volets électriques |  |  | C | 0%
- Montage et cablage de la porte de garage |  |  | C | 0%
- Câblage de l'éclairages de chaque pièces |  |  | C | 0%
- Câblage des capteurs de températures intérieur et extérieur |  |  | C | 0%
- Câblage de l'arduino et shield |  |  | C | 0%
Finition maquette : | [5 empty] | Nombre | en %
- Peinture du socle de la maquette en Noire |  |  | C | 0% | Nombre de tâches réalisées | 0 | 0%
- Peinture de la maison |  |  | C | 0% | Nombre de tâches totales : | 15 | 100%
- Aménagement de la térasse (piscine, fleur, dalle, etc…) |  |  | C | 0%
- (Finition sols intérieurs) |  |  | C | 0%
- Finition des sols exterieurs |  |  | C | 0%